各村（居）民委员会，镇属各办公室（站、所、中心），在赶区管单位：

为落实市、区关于暑期防溺水工作安排，扎实推进学生溺水防范工作，切实保障全镇学生及其他未成年人生命安全，现将赶水镇预防未成年人防溺水专项行动调整组织领导小组的通知印发给你们，请认真遵照执行。

一、工作目标

认真贯彻落实市、区预防青少年儿童溺水工作会议精神，按照“安全第一、预防为主”“属地管理、分级负责”原则，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化安全教育，增强学生安全意识，提高学生自护和防范能力。做到家校配合，联防联控，落实各项防控措施，努力实现学生溺水事故零目标。

二、组织领导

为加强对防溺水安全工作的组织领导工作，成立镇防范未成年人防溺水工作领导小组。

组  长：吴定开   镇人大主席

副组长：王亚石    副镇长

林  利    镇宣传、统战委员

唐顺佳    镇政法书记

徐  亮    副镇长

孙  斌    副镇长

组  员：民政办（未保办）、文化服务中心、应急办、平安办、规划建设环保办、水保站、妇联、团委等内设机构负责人，镇辖区内各中小学、幼儿园负责人，镇卫生院、派出所负责人，各村（社区）书记。

下设办公室于镇民政和社会事务办公室，民政办负责人兼任办公室主任，负责日常协调工作。

三、工作职责

（一）文化服务中心：利用广播、微信公众号、电子显示屏、公开栏、宣传横幅等，加强游泳安全、预防溺水警示教育和经验做法宣传，强化防范意识，坚持正面引导，在全镇营造预防溺水的浓厚氛围。

（二）民政和社会事务办（未保办）：负责牵头、组织协调相关职能部门开展专项工作。大力宣传预防溺水安全知识，提醒家长加强对青少年儿童的监护教育，督促监护人落实监护责任。增强留守儿童、困境儿童的防溺水安全意识。

（三）平安办：将水域巡查纳入网格员工作职责，将预防溺水事故工作纳入社会治安综合治理、平安建设考核范畴，推动专项工作措施落地。

（四）应急办：制定溺水应急救援处置预案，进一步完善应急处置机制，提前做好处置溺水事故各项准备，添置必要救援器材，全面开展应急救援培训，坚决防止因救援不及时、处置不果断而耽搁救援时间，造成不良影响。一旦发生事故，积极帮助救援，并协调处置有关突发事件。负责协调、督促相关部门和企业落实采石场及有关涉水生产危险区域的警示标志和防护设施，及时消除隐患。

（五）规划建设环保办：加强对辖区内房屋建筑形成的水池、水坑的管理，督促相关施工单位及时回填危险水池、坑洼，无法回填的设立警示标志和有效的防护设施，加强巡查管理。

（六）水保站：加强对辖区内水域的巡查，排查辖区内池塘、水库、水坝、河流、积水坑地等危险区域，重点水域要做到“五有”（有救生圈、竹杆、绳索等救生装备；有学生防溺水“七不三要”内容；有醒目的防溺水警示标志标语；有防溺水宣传小喇叭循环播放“七不三要”内容，有专人巡查、守护、劝导），确保各类重点水域隐患排查整改和警示标志。负责组建1支防溺水安全巡防队伍，在学生上放学、周未节假日、午后和傍晚等重点时段，对重点水域安排专人定点值守，对重点河流、河段、滩涂安排专人巡逻，对堰塘、水库、水池、建筑工地等其他水域安排专人管理，及时发现并坚决制止学生私自下水游泳、戏水等危险行为，对不听劝导的学生及家长依法予以训诫。

（七）妇联、团委：组织开展各种形式宣传教育活动，针对各类人员特别是暑期返乡儿童和留守儿童加强宣传教育。组建预防溺水青年志愿者服务队伍，暑期期间，组织开展日常巡逻劝导活动；联合有关部门，广泛参与防溺安全工作为主题的相关专题宣传。

（八）各中小学（幼儿园）：负责学生预防溺水事故安全教育，全面开展集中教育活动，通过印发《告家长书》、开展暑期家访等，延伸预防溺水宣传教育阵地，增强家长预防溺水事故的安全意识和监护人的责任意识，共同做好安全防护工作。

（九）卫生院：有工作机制，确保事故发生后，救援人员迅速到位，及时开展应急救援；配合其他部门做好预防溺水、救人自救的宣传、教育、培训工作。

（十）派出所：负责组织民警在走访活动中，积极开展预防溺水安全宣传，驻校民警积极配合学校开展预防溺水安全教育。

（十一）各村（社区)：严格落实属地管理责任，发挥熟悉情况、直面群众的优势，组织对辖区内水域进行隐患排查，配合相关单位在可能溺水的河道、坑塘等水域设置警示标志和救生器材，落实管理责任；实行村干部包片制度，在事故多发、易发水域组建专职巡视、救生队伍，建立健全水域日常巡查制度和监督制度，做到人员到位、巡查到位、监督到位，提升预防溺水事故工作实效。

四、工作步骤和进度安排

每年的6月—10月，分三个阶段进行。

（一）动员部署阶段（6月）。召开专题会议，研究部署我镇防范学生溺水工作。

（二）排查整治阶段（7月—9月）。由民政办（未保办）牵头，督促各单位按照职责分工全面开展自查自纠工作，建立隐患排查台账，对发现的隐患逐一进行整改。持续加强对学生的安全监管，落实重点和危险水域巡查制度，形成联防联管、群防群治的工作格局。

（三）总结提高阶段（10月）。总结防范未成年溺水工作。

五、工作要求

（一）高度重视、认真组织。各村（社区）、相关单位要充分认识防范学生溺水专项行动的紧迫性、必要性，进一步提高政治站位，加强组织领导，立即行动抓紧抓实工作。

（二）严格考核、加强督查。对由于责任不落实，管理不严格，监管不到位，隐患排查整治不及时等引发的安全责任事故，要严肃追究有关单位和责任人的责任。

（三）加强协作、确保实效。各村（社区）、办站所要按照工作要求，加强协调配合，认真开展自查和整改工作，全面排查安全隐患，建立隐患排查台账，对发现的各类隐患逐一进行整改，确保警示标识、隐患整改、监管监控全覆盖。

重庆市綦江区赶水镇人民政府

2024年6月12日