三江街发〔2022〕139号

重庆市綦江区人民政府三江街道办事处

关于印发《三江街道2023年度城乡居民基本医疗保险征缴工作方案》的通知

各村、社区：

现将《三江街道2023年度城乡居民基本医疗保险征缴工作方案》印发给大家，请对照任务要求，结合实际，认真贯彻落实。

重庆市綦江区人民政府三江街道办事处

2022年 11 月 8 日

三江街道2023年度城乡居民基本医疗保险

征缴工作方案

根据《重庆市綦江区人民政府办公室关于做好2023年度城乡居民医疗保险参保征缴工作的通知》（綦江府办发〔2022〕51号），结合三江实际，制定如下实施方案。

一、2023年城乡居民医保缴费标准

（一）缴费标准。2023年度居民医保个人缴费标准为一档350元/人·年、二档725元/人·年。在渝高校大学生参加2022年9月至2023年8月学年度居民医保，个人缴费标准为一档320元/人·年、二档695元/人·年。调整在渝高校毕业大学生待遇享受时间，从2023年1月1日起，对当年毕业的参保大学生，其医保待遇享受时间由当年的8月31日延长至当年12月31日。

（二）特殊（困难）群体缴费资助政策。对农村低收入人口等困难群众居民医保个人缴费按政策实行全额或定额资助（资助标准详见附件1）。

二、2023年城乡居民医保征缴任务

（一）征缴任务及完成时限。2023年全街道城乡居民参保任务25920人，其中集中缴费期内完成24624人（集中缴费期2022年10月25日至2022年12月15日），至2023年6月30日前全面完成参保任务（具体任务分配详见附件2）。各村、社区要建立城乡居民参保台账，对照近两年参保人员减少名单，针对流动人员、中小学生、区外市外常住人员等做好参保扩面工作。

（二）特殊（困难）群体应保尽保。确保特困人员、低保对象、低保边缘户、返贫致贫人口、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、稳定脱贫人口、城乡孤儿、事实无人抚养儿童、城乡重度一、二级残疾人员、重点优抚对象、在乡老复员军人、计生优抚奖扶及残扶特扶对象等特殊（困难）群体应保尽保，100%参保，对享受参保资助政策的要按照政策足额资助到位。

三、居民医保参保流程及缴费方式

（一）参保流程

1.首次参加居民医保的人员原则上以家庭为单位，由户主携带参保人员户口簿或身份证到社保所办理参保登记信息录入后，方可缴费。

2.外区县人员在辖区内参保的，在征得参保人同意后，将参保人信息交由社保所医保经办工作人员做好信息迁移，再行缴费。

（二）缴费方式

1.线上办理：可通过支付宝、微信、渝快办、云闪付、重庆农商行APP参保缴费（具体缴费途径详见附件3）。

2.线下办理：集中参保期在居住地（户籍地）居委会参保缴费或邮政营业所代缴，其余时间在社保所参保缴费。

四、考核办法

完成征缴目标任务96%及以上，且困难群体100%参保的，每增加一个百分点，综合考核加0.1分；

完成征缴目标任务90%以上96%以下，且困难群体100%参保的，综合考核扣0.5分；

完成征缴目标任务90%以下，且困难群体未100%参保的，综合考核扣1分。

五、工作要求

（一）强化组织领导。城乡居民基本医疗保障制度是党和国家的重要民生政策，各村、社区要高度重视2023年城乡居民基本医疗保险征缴工作，统筹兼顾，对照目标任务，明确责任分工，并把目标任务落实到人，确保2023年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作圆满完成。

（二）加强政策宣传。城乡居民基本医疗保险征缴工作涉及千家万户，2023年城乡居民个人缴费标准较上年有所提高，为征缴工作增加了一定难度，各村、社区要采取多种形式深入宣传医保政策，引导居民自愿参保缴费，做到应保尽保。同时，要发挥线上缴费渠道优势，引导参保人员尽量采取“非接触”方式缴费，最大限度减少现场集中缴费，做好疫情期间的征缴工作。

（三）严明纪律要求。杜绝发生收取参保对象参保费而未参保的情况。对征缴过程中截留、挪用群众参保金等违规违纪行为，坚决查处。因参保不及时或已缴费未参保给参保人造成损失的，由经办人员承担相应的责任。

（四）严格通报考核。在集中缴费期，街道社保所要及时汇总统计征缴进度，呈报分管领导及主要领导，再按时间通报（11月按旬通报，12月按周通报）。

附件：1．2023年困难群众居民医保参保资助标准

2．2023年三江街道城乡居民医保参保征缴任务分配表

3．2023年城乡居民医保缴费途径

重庆市綦江区三江街道办事处

2022年11月8日

附件1

| 2023年困难群众居民医保参保资助标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 困难群众类别 | 缴费档次 | 参保金额 | 资助比例 | 资助金额 | 参保人实缴金额 |
| 低保对象 | 一档 | 350 | 一档的90% | 315 | 35 |
|  | 二档 | 725 | 一档的100% | 350 | 375 |
| 特困人员 | 一档 | 350 | 一档的100% | 350 | 0 |
|  | 二档 | 725 |  |  | 375 |
| 低保边缘户 | 一档 | 350 | 一档的70% | 245 | 105 |
|  | 二档 | 725 | 一档的100% | 350 | 375 |
| 返贫致贫人口、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户 | 一档 | 350 | 一档的70% | 245 | 105 |
|  | 二档 | 725 | 一档的100% | 350 | 375 |
| 稳定脱贫人口 | 一档 | 350 | 定额 | 50元 | 300 |
|  | 二档 | 725 |  |  | 675 |
| 民政城乡孤儿、事实无人抚养儿童 | 一档 | 350 | 一档的100% | 350 | 0 |
|  | 二档 | 725 |  |  | 375 |
| 民政家庭经济困难大学生 | 一档 | 320 | 一档的100% | 320 | 0 |
|  | 二档 | 695 |  |  | 375 |
| 在乡重点优抚对象（不含 1—6级残疾军人） | 一档 | 350 | 一档的100% | 350 | 0 |
|  | 二档 | 725 |  |  | 375 |
| 民政在乡老复员军人 | 二档 | 725 | 二档的100% | 725 | 0 |
| 重度（一、二级）残疾人员 | 一档 | 350 | 一档的100% | 350 | 0 |
|  | 二档 | 725 |  |  | 375 |
| 独生子女死亡扶助对象、独生子女残疾扶助对象、其他困难家庭扶助对象 | 一档 | 350 | 一档的100% | 350 | 0 |
|  | 二档 | 725 |  |  | 375 |
| 计划生育独子户、计划生育独女户、计划生育双女户 | 一档 | 350 | 一档的80% | 280 | 70 |
|  | 二档 | 725 |  |  | 445 |

附件2

2023年三江街道城乡居民医保参保征缴任务分配表

| 序号 | 村 居 | 2023年目标任务数（人） | 集中缴费期完成数（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三河街社区 | 1450 | 1374 |
| 2 | 滨江社区 | 1612 | 1556 |
| 3 | 圆通寺社区 | 1760 | 1655 |
| 4 | 四钢社区 | 1184 | 1169 |
| 5 | 重绳社区 | 801 | 768 |
| 6 | 重冶社区 | 1397 | 1292 |
| 7 | 大山村 | 1288 | 1238 |
| 8 | 五里村 | 896 | 850 |
| 9 | 第五村 | 933 | 883 |
| 10 | 水口村 | 1293 | 1243 |
| 11 | 黄桷村 | 778 | 728 |
| 12 | 大垭村 | 1408 | 1358 |
| 13 | 黄荆村 | 1556 | 1496 |
| 14 | 新联村 | 928 | 878 |
| 15 | 罗坝村 | 688 | 638 |
| 16 | 寨门村 | 944 | 894 |
| 17 | 双福村 | 1193 | 1143 |
| 18 | 龙桥村 | 1669 | 1619 |
| 19 | 西山村 | 527 | 477 |
| 20 | 半山村 | 540 | 490 |
| 21 | 龙塘村 | 866 | 816 |
| 22 | 马垭村 | 872 | 822 |
| 23 | 照贵村 | 689 | 639 |
| 24 | 复兴村 | 648 | 598 |
|  | 合计 | 25920 | 24624 |

附件3

2023年城乡居民医疗保险缴费途径

1.支付宝：打开首页，搜索“渝快办”—点击“社保缴费”—居民社保缴费办理，选择为本人或他人缴费，点击下一步即可办理。

# 2.微信：关注“重庆税务”公众号，网上办税—居民社保—社保登录—居民社保缴费办理，选择为本人或他人缴费，点击下一步即可办理。

# 3.云闪付：打开首页，选择“城市服务”—社保缴费—城乡居民医疗保险，输入本人或他人名字、身份证号码，点击“查询”，按操作流程选择缴费档次即可办理。

# 4.重庆农商行app：打开首页，选择“居民医保”—居民医疗保险缴纳，选择为本人或他人缴费，点击下一步即可办理。

5.三江邮政营业所代缴：联系人：赵天燕，联系方式：17784308969。